**CRONOGRAMA EDITAIS PNAB 2024-SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DE VARGEM BONITA-MG -REFERENTE AOS EDITAIS Nº01 E 02, LANÇADOS POR ESTA PASTA COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC-PNAB 2024.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Etapa 1: Avaliação de Mérito | Dias | Início | Fim |
| 1.0 | Envio das Inscrições Secretaria de Cultura e Esporte de Vargem Bonita. | 12 dias | 14/10/24 | 20/09/2024 |
| 1.1 | Avaliação das propostas pela comissão de Seleção | 4  dias | 28/10/24 | 01/11/24 |
| 1.2 | Divulgação do resultado preliminar | 1  dias | 04/11/24 | 04/11/24 |
| 1.3 | Prazo Recursal da avaliação de mérito dos projetos classificados e não classificados | 4  dias | 04/11/24 | 08/11/24 |
| 1.4 | Resposta ao recurso solicitado | 2  dias | 11/11/24 | 13/11/24 |
| 1.5 | Divulgação do Resultado, site da prefeitura municipal de Vargem Bonita /Editais | 1  dia | 18/11/24 | 18/11/24 |
| 2 | Etapa 2: Habilitação para Pagamento | Dias | Início | Fim |
| 2.1 | Entrega dos documentos solicitados | 5  dias | 18/11/24 | 22/11/24 |
| 2.2 | Divulgação Preliminar do resultado de Habilitação da documentação | 1  dia | 25/11/24 | 25/11/24 |
| 2.3 | Divulgação do Resultado no site da Prefeitura Municipal de Vargem Bonita | 1  dia | 26/11/24 | 26/11/24 |
| 2.4 | Assinatura do Termo de Compromisso Cultural na Secretaria Municipal de Cultura | 2  dias | 27/11/24 | 29/11/24 |
| 2.5 | Deposito dos Recursos na conta bancária | 10  dias | 02/11/24 | 11/12/24 |
| Cronograma sujeito a alterações, cabendo ao participante acompanhar os possíveis avisos no site da prefeitura Municipal de Vargem Bonita | | | | |