MEMORIAL DESCRITIVO (CONCLUSÃO DE OBRA)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREA DE LAZER E SALA DE JOGOS

MUNICÍPIO: VARGEM BONITA – MG

# APRESENTAÇÃO

A referida obra foi licitada no valor de R$ 331.492,90, teve seu início em 30/09/2014, tendo como valor total medido R$ 298.044,56 que corresponde a 89,9% dos serviços executados. No entanto, a obra foi paralisada em função de rescisão contratual com a empreiteira,  restando um saldo de R$ 33.448,33.

O presente memorial tem por objetivo, descrever os serviços que sofreram alterações durante a execução, os serviços pendentes de conclusão do empreendimento, bem como, os serviços que serão alterados em função da atual necessidade para conclusão da obra.

- Tipo da Edificação: Recreação pública

- Número de pavimentos: 1 (um) pavimento

# ALTERAÇÕES DE PROJETO

# 2.1 AS BUILT

- Será excluída, a execução dos serviços do deck de madeira na área externa, tendo em vista que haverá um melhor aproveitamento da área com o aumento do gramado e redução dos custos.

- Será excluída, a execução dos serviços do deck de madeira na área interna, tendo em vista que houve um melhor aproveitamento da área com a construção de uma sala de depósito.

- Na área interna do salão (lado esquerdo do acesso ao jardim), ao lado do local onde estava prevista a execução do deck de madeira, foi feito o reaproveitamento de uma parede para execução de uma sala para depósito interno com área de 7,57m² com abertura do vão da porta para o salão.

- No acesso ao salão pelo estacionamento, será executada uma rampa com acessibilidade conforme previsto na NBR 90/50.

- A projeção do alambrado (off-set) foi afastada em 7m, para melhor aproveitamento da área e delimitação do terreno. Alterando a área externa da edificação que inicialmente era de 106,46 m² para 307,97m², onde será executado plantio de grama.

- Devido a relocação do alambrado, a área externa pública sofreu uma redução de 548,38m² para 336,46m².

- A bancada do tanque e a parede prevista não serão executadas, pelo fato da não necessidade. Já o tanque será implantado no mesmo local junto a edificação para melhor disposição do ambiente.

- A sala onde estava prevista uma sauna, passará a ser sala de depósito, pois a atual administração entende que haverá maior utilidade.

- O muro existente constante em projeto foi demolido parcialmente restando 3,40m ao lado da edificação. Tal demolição foi realizada para melhor harmonização e acesso ao local do empreendimento.

- Para melhor acessibilidade, viu-se a necessidade de implantação de 15 metros de calçada a partir da edificação onde será colocado o portão do alambrado até o encontro com a calçada existente.

- Necessidade de implantação de portão no final do alambrado para fechamento da área edificada.

- Necessidade de complementação de 16,53 metros de alambrado para fechamento da área edificada.

- Necessidade do plantio de 307,90 m² de grama na área externa da edificação, bem como duas torneiras para irrigação.

- No projeto do almoxarifado, estava prevista cobertura em telha fibrocimento com pintura látex acrílica, porém, verificou-se que não estavam previstos em planilha, desta maneira, ficou determinado que a cobertura será feita em telha cerâmica, com engradamento em madeira, acompanhando a cobertura da varanda, o piso será de cimento natado e as portas em madeira.

- O pergolado de policarbonato constante em projeto, entre a varanda e o almoxarifado, foi executado com prolongamento da cobertura de telhas cerâmicas da varanda, por conta da Prefeitura.

- O forro de gesso do salão de jogos, com acabamento em massa corrida e pintura látex não foi executado visando reduzir os custos.

- Para alçapão analisar corte CC.

- As quantidades dos itens 8.7 e 12.7 foram alteradas, pois estavam divergentes de projeto.

# 2.2 PLANILHA DE QUANTIDADES E CRONOGRAMA

Quando da rescisão do contrato, a planilha de quantidades apresentava um saldo contratual de R$ 33.448,33, referente a serviços não executados.

No entanto, em função da atual necessidade, alguns itens foram sumprimidos da planilha e outros itens acrescidos, com o intuito de otimizar os serviços para o bom funcionamento do empreendimento.

Além dos itens acrescidos, foi criado na planilha de quantidades o item ampliação de metas em função de rendimentos relativos ao valor do saldo contratual.

Contudo, tendo em vista o tempo decorrido do início da obra, viu-se a necessidade de se reajustar os valores unitários com base na última tabela de preços atualizados da SETOP (JAN-2019) e SINAPI (MAR/2019). Com o reajuste o valor para execução dos serviços faltantes ficou em R$ 50.256,71.

Com relação ao cronograma físico financeiro, foram previstos para conclusão dos serviços faltantes dois meses de obra.

# ANEXOS

Anexo a este memorial, será apresentado o projeto as built com as alterações de projeto, a planilha de quantidades atualizada para conclusão dos serviços e novo cronograma físico financeiro.

Vargem Bonita, 08 de maio de 2019.

_______________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

CNPJ: 16.788.309/001-28

___________________________________________

ROMULO GASPAR DA COSTA

Engenheiro Civil

CREA: MG 160-658/D