## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: MUNICIPAL DE VARGEM BONITA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA E CONSTRUÇÃO DE CORETO MÉDIO - PADRÃO SETOP |  |  |  |  | DATA: 04/06/2018
LOCAL: PRAÇA DA MATRIZ |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: (Central/ JANEIRO/2018-S/DES) |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES ISS=5% | [5 empty] | BDI | 31.43%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 | IIO-001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO | unid | 1 | 1073.06 | 1410.3 | 1410.32
1.2 | LOC-OBR-005 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | m² | 70.8805 | 6.67 | 8.77 | 621.62
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 2031.94
2.0 | TER-001 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 0 | 0
2.1 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,5M | m³ | 21.2641 | 40.77 | 53.58 | 1139.33
2.2 | TER-API-005 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | m² | 70.8805 | 13.79 | 18.12 | 1284.35
2.3 | TER-ATE-015 | REATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | m³ | 83.6389 | 40.77 | 53.58 | 4481.37
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 6905.05
3.0 | FUN- 002 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 0 | 0
3.1 | FUN-FOR-010 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESP=12,00MM² | m² | 59.6888 | 72.06 | 94.71 | 5653.13
3.2 | FUN-CON-015 | CONCRETO CICLÓPICO FCK 15MPA COM 30% DE PEDRA DE MÃO | m³ | 8.9533 | 281.95 | 370.56 | 3317.74
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 8970.87
4.0 | EST-001 | ESTRUTURA DE CONCRETO |  |  |  | 0 | 0
4.1 | EST-FOR-015 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESP=12,00MM² | m² | 14.52 | 61.99 | 81.47 | 1182.94
4.2 | EST-CON-075 | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK20,0MPA, BRITA1 | m³ | 0.5445 | 312.49 | 410.7 | 223.63
4.3 | ARM-ACO-020 | CORTE, DOBRA E AMARRAÇÃO DE AÇO CA50/60 | kg | 96.9936 | 7.5 | 9.86 | 956.36
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 2362.93
5.0 | ALV-001 | ALVENARIA/REVESTIMENTO |  |  |  | 0 | 0
5.1 | ALV-TIJ-030 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E=15,0CM, A REVESTIR | m² | 16.4144 | 41.14 | 54.07 | 887.53
5.2 | REV-CHA-005 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER | m² | 32.8288 | 5.24 | 6.89 | 226.19
5.3 | REV-REB-015 | REBOCO CO ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA | m² | 32.8288 | 26.4 | 34.7 | 1139.16
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 2252.88
6.0 | CIN-001 | CINTAMENTO E VERGAS |  |  |  | 0 | 0
6.1 | CIN-VER-005 | VERGAS RETAS DE CONCRETO ARMADO FCK 15,0MPA | m³ | 0.33 | 1666.73 | 2190.54 | 722.88
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 722.88
7.0 | COB-001 | COBERTURA |  |  |  | 0 | 0
7.1 | COB-ENG-005 | ENGRADAMENTO PARA TELHADO CERAMICO EM MADEIRA PARAJU | m² | 70.8805 | 109.18 | 143.49 | 10170.64
7.2 | COB-TEL-010 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA | m² | 70.8805 | 48.33 | 63.52 | 4502.33
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 14672.97
8.0 | PIS-001 | PISO |  |  |  | 0 | 0
8.1 | PIS-CON-015 | CONTRA PISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA E=3,0CM | m² | 70.8805 | 25.57 | 33.61 | 2382.29
8.2 | PIS-CER-015 | PISO CERÂMICO PEI-5 ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ FABRICADA | m² | 70.8805 | 71.76 | 94.31 | 6684.74
8.3 | ROD-CER-005 | RODAPÉ DE CERÂMICA H=10,00CM | m | 14.9222 | 12.98 | 17.06 | 254.57
8.4 | SOL-MAR-005 | SOLEIRA DE MÁRMORE E=2,0CM | m² | 4.476 | 265.74 | 349.26 | 1563.29
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 10884.89
9.0 | PIN-001 | PINTURA |  |  |  | 0 | 0
9.1 | PIN-LAT-005 | PINTURA LÁTEX PVA, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA | m² | 32.8288 | 10.42 | 13.69 | 449.43
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 449.43
10.0 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 0
10.1 | URB-RAM-005 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | unid |  | Já existentes
10.2 | SER-COR-015 | GUARDA-CORPO EM PERFIL TUBULAR D = 3.75cm", H = 1,05 M | m | 60 | 347.22 | 456.34 | 27380.4
10.3 | URB-PAS-006 | PASSEIO DE CONCRETO E=6CM, FCK=10MPA, JUNTA SECA | m² | 80.5799 | 34.14 | 44.87 | 3615.62
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 30996.02
11.0 | LIM-001 | LIMPEZA GERAL |  |  |  | 0 | 0
11.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | m² | 151.4603 | 4.08 | 5.36 | 812.04
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 812.04
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 81061.9
| ANGÉLICA FARIA DA COSTA |  |  | CREA:82.226/D
Carimbo e assinatura do representante legal
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA – M. G.
Av. São Paulo N° 83 – Centro – CEP 37.922-000 – Tel. (37) 3435-1131 Fax (37) 3435-1213...
CNPJ N° 16.788.309/0001-28

## Modelo Planilha Orcamentaria (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Nome da Prefeitura |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q |  |  |  |  | DATA: dd/mm/aa
LOCAL: Rua X, Bairro Y |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Central - Junho/09 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: XX Meses | [5 empty] | LDI | 33.48%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | IIO-BAR-046 | BARRACÃO DE OBRA | M2 | 10 | 233.32 | 311.44 | 3114.4
1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO | UN | 1 | 629.56 | 840.34 | 840.34
[6 empty] | 0 | 0
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS |  |  |  | 0 | 0
2.1 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M2 | 1000 | 1.09 | 1.45 | 1450
2.2 | OBR-VIA-145 | EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DO MATERIAL (E = 15 CM) | M3 | 150 | 9.12 | 12.17 | 1825.5
2.3 | OBR-VIA-315 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DMT DE 0 A 10 KM | M3XKM | 1500 | 0.75 | 1 | 1500
2.4 | OBR-VIA-345 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 0 A 10 KM | M3XKM | 698.4 | 0.71 | 0.95 | 663.48
2.5 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (DMT = 350 KM) | TXKM | 2380 | 0.31 | 0.41 | 975.8
2.6 | OBR-VIA-160 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | M2 | 1000 | 2.72 | 3.63 | 3630
2.7 | OBR-VIA-165 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | M2 | 1000 | 0.64 | 0.85 | 850
2.8 | OBR-VIA-180 | EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | M3 | 30 | 337.93 | 451.07 | 13532.1
2.9 | OBR-VIA-375 | TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT 0 A 10 KM | M3XKM | 300 | 0.8 | 1.07 | 321
[6 empty] | 0 | 0
3 | DRE-001 | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 0
3.1 | DRE-SAR-005 | SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG | M | 400 | 9.37 | 12.51 | 5004
[6 empty] | 0 | 0
4 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 0
4.1 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM | M | 400 | 23.56 | 31.45 | 12580
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | Os valores dos quantitativos da planilha são meramente ilustrativos |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 46286.62
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
LOGOMARCA E TIMBRE DO CONVENENTE

## Memória de Cálculo
1.0 | IIO-001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO | unid | 1 | 1073.06 | 1410.3 | 1410.3 | 70.8805
1.2 | LOC-OBR-005 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | m² | 70.8805 | 6.67 | 8.77 | 613.9
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 2024.2
2.0 | TER-001 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 0 | 0
2.1 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,5M | m³ | 21.2641 | 40.77 | 53.58 | 1446.66 | 21.2641
2.2 | TER-API-005 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | m² | 64 | 13.79 | 18.12 | 1159.68 | 70.8805
2.3 | TER-ATE-015 | REATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | m³ | 72 | 40.77 | 53.58 | 3857.76 | 83.6389 | 6.9699
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 6464.1
3.0 | FUN- 002 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 0 | 0
3.1 | FUN-FOR-010 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESP=12,00MM² | m² | 72 | 72.06 | 94.71 | 6819.12 | 29.8444 | 59.6888
3.2 | FUN-CON-015 | CONCRETO CICLÓPICO FCK 15MPA COM 30% DE PEDRA DE MÃO | m³ | 13 | 281.95 | 370.56 | 4817.28 | 8.9533
4.0 | EST-001 | ESTRUTURA DE CONCRETO |  |  |  | 0 | 0
4.1 | EST-FOR-015 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESP=12,00MM² | m² | 98 | 61.99 | 81.47 | 7984.06 | 1.32 | 14.52
4.2 | EST-CON-075 | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK20,0MPA, BRITA1 | m³ | 10.8 | 312.49 | 410.7 | 4435.56 | 0.5445
4.3 | ARM-ACO-020 | CORTE, DOBRA E AMARRAÇÃO DE AÇO CA50/60 | kg | 510 | 7.5 | 9.86 | 5028.6 | 96.8 | 8.0667 | 484 | 242 | 20.1667
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 17448.22 |  | 59.7256 |  |  | 37.268 | 96.9936
5.0 | ALV-001 | ALVENARIA/REVESTIMENTO |  |  |  | 0 | 0 |  | 96.8
5.1 | ALV-TIJ-030 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E=15,0CM, A REVESTIR | m² | 80 | 41.14 | 54.07 | 4325.6 | 16.4144
5.2 | REV-CHA-005 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER | m² | 77 | 5.24 | 6.89 | 530.53 | 32.8288
5.3 | REV-REB-015 | REBOCO CO ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA | m² | 77 | 26.4 | 34.7 | 2671.9 | 32.8288
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 7528.03
6.0 | CIN-001 | CINTAMENTO E VERGAS |  |  |  | 0 | 0
6.1 | CIN-VER-005 | VERGAS RETAS DE CONCRETO ARMADO FCK 15,0MPA | m³ | 0.66 | 1666.73 | 2190.54 | 1445.76 | 0.33575
6.2 | CIN-ENC-005 | ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA COM TIJOLO MACIÇO E=10CM | m | 74.55 | 17.5 | 23 | 1714.65
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 3160.41
7.0 | COB-001 | COBERTURA |  |  |  | 0 | 0
7.1 | COB-ENG-005 | ENGRADAMENTO PARA TELHADO CERAMICO EM MADEIRA PARAJU | m² | 107 | 109.18 | 143.49 | 15353.43 | 70.8805
7.2 | COB-TEL-010 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA | m² | 111 | 48.33 | 63.52 | 7050.72 | 70.8805
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 22404.15
8.0 | PIS-001 | PISO |  |  |  | 0 | 0
8.1 | PIS-LAJ-010 | LAJE DE TRANSIÇÃO E= 6CM, SEM JUNTA, FCK=10MPA (MANUAL) | m² | 198 | 33.96 | 44.63 | 8836.74
8.2 | PIS-CON-015 | CONTRA PISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA E=3,0CM | m² | 98 | 25.57 | 33.61 | 3293.78 | 70.8805
8.3 | PIS-CER-015 | PISO CERÂMICO PEI-5 ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ FABRICADA | m² | 70 | 71.76 | 94.31 | 6601.7 | 70.8805
8.4 | ROD-CER-005 | RODAPÉ DE CERÂMICA H=10,00CM | m | 35 | 12.98 | 17.06 | 597.1 | 14.9222
8.5 | SOL-MAR-005 | SOLEIRA DE MÁRMORE E=2,0CM | m² | 7 | 265.74 | 349.26 | 2444.82 | 4.476
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 21774.14
9.0 | PIN-001 | PINTURA |  |  |  | 0 | 0
9.1 | PIN-LAT-005 | PINTURA LÁTEX PVA, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA | m² | 77 | 10.42 | 13.69 | 1054.13 | 32.8288
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 1054.13
10.0 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 0
10.1 | URB-RAM-005 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | unid | 8 | Já existentes
10.2 | SER-COR-015 | GUARDA-CORPO EM PERFIL TUBULAR D = 3.75cm", H = 1,05 M | m | 20 | 347.22 | 456.34 | 9126.8 | 60
10.3 | URB-PAS-006 | PASSEIO DE CONCRETO E=6CM, FCK=10MPA, JUNTA SECA | m² | 50 | 34.14 | 44.87 | 2243.5 | 80.5799
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 11370.3
11.0 | LIM-001 | LIMPEZA GERAL |  |  |  | 0 | 0
11.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | m² | 97.5 | 4.08 | 5.36 | 522.6 | 151.4603
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 522.6
Note on K10: Rômulo Gaspar da Costa: 6,97 aprox. 7 caminhões de 12m³
Note on K14: Rômulo Gaspar da Costa: aprox. 59m² de forma
Note on K20: Rômulo Gaspar da Costa: aprox 8 barras de 10mm
Note on N20: Rômulo Gaspar da Costa: aprox 20 baras 5.0mm

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA |  | VALOR DA OBRA |  | 307471.43 |  |  | DATA: 30/10/2019
REABILITAÇÃO URBANA |  | PORTAL DE ENTRADA |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 06 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 100% | 100%
|  | Financeiro | 8333.57 | 8333.57
2.0 | PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 100%
|  | Financeiro | 85336.14 | 28445.38 | 28445.38 | 28445.38
3.0 | FUNDAÇÃO ESTRUTURA DECK | Físico % | 100%
|  | Financeiro | 21596.12 |  | 7198.71 | 7198.71 | 7198.7
4.0 | SUPERESTRUTURA | Físico % | 100% |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 37908.28 |  | 18954.14 | 18954.14
5.0 | DECK DE MADEIRA | Físico % | 100% |  |  |  |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 93268.32 |  |  |  |  | 46,634,16 | 46634.16
6.0 | ELÉTRICA | Físico % | 100% | [5 empty] | 100%
|  | Financeiro | 14590.46 | [5 empty] | 14590.46
7.0 | PAISAGISMO | Físico % | 100% |  |  |  |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 32503.38 |  |  |  |  | 16251.69 | 16251.69
8.0 | ESTRUTURA PAINEL | Físico % | 100% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 7194.51 |  |  |  | 7194.51
9.0 | LIMPEZA GERAIL | Físico % | 100% | [5 empty] | 100%
|  | Financeiro | 6740.65 | [5 empty] | 6740.65
|  | Físico % | 100%
Financeiro
Físico%
Financeiro
Físico%
Financeiro
Físico %
Financeiro
TOTAL |  | Físico % |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100
|  | Financeiro | 307471.43 | 36778.95 | 54598.23 | 54598.23 | 14393.21 | 62885.85 | 84216.96
Observações:
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA – M. G.
Av. São Paulo N° 83 – Centro – CEP 37.922-000 – Tel. (37) 3435-1131 Fax (37) 3435-1213.
CNPJ N° 16.788.309/0001-28

## Quadro BDI
BDI
PREFEITURA: MUNICIPAL DE VARGEM BONITA | [9 empty] | DATA: 04/06/2018
OBRA: REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA E CONSTRUÇÃO DE CORETO MÉDIO - PADRÃO SETOP
LOCAL: PRAÇA DA MATRIZ
Regime de execução das obras: | [11 empty] | FALSE
Composição do BDI sugerida |  |  | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Composição de BDI Adotada |  | BDI Proposto: |  | 31.43%
Garantia (G) |  |  | De | 0.32% | até | 0.74% | Garantia: | 1% | BDI = (1+AC)x(1+DF)x(1+(G+R))x(1+L)) -1 1-T Observação: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 - TCU.
Risco (R) |  |  | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco: | 1.27%
Despesas financeiras (DF) |  |  | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras: | 1.39%
Administração Central (AC) |  |  | De | 3.8% | até | 4.53% | Administração central: | 4.89%
Lucro (L) |  |  | De | 6.64% | até | 8.43% | Lucro: | 7.97%
Tributos (T) |  |  | Variável |  |  |  | PIS (geralmente 0,65%) | 0.65%
[7 empty] | COFINS (geralmente 3,00%) | 3%
[7 empty] | ISS (legislação municipal) | 2.5%
[7 empty] | CPRB (INSS) | 4.5%
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a 30,00%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 5,00%
ENG. CIVIL: ANGÉLICA FARIA DA COSTA
CREA: 82.226/D